## Product Backlog
Userstoryid | Userstory naam | Storypoints | Formulering | Acceptatiecriteria
US05 | Cursussen invoeren | 4 | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien welke cursisten in een bepaalde week cursus volgen zodat ik hen een factuur kan sturen | ⦁ Ik wil weeknummer en jaar kunnen kieze. ⦁ Ik wil een lijstje zien van alle cursisten die in de gekozen week cursus volgen. ⦁ Ik wil bij elke cursist de volgende gegevens zien: ⦁ zijn naam ⦁ de titel(s) van de cursus(sen) die hij in deze week volgt/volgde ⦁ zijn betalingsgegevens: ⦁ voor particulieren: adres, postcode, woonplaats, en rekeningnummer ⦁ voor bedrijfsmedewerkers: bedrijfsnaam, (evt. afdeling,) en offertenummer
US02 | Cursusoverzicht bekijken | 3 | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien welke cursussen er deze en komende weken gegeven worden zodat ik daar voorbereidingen voor kan treffen en in de week zelf een lijst kan ophangen in de ontvangsthal | ⦁ Ik wil weeknummer en jaar kunnen kiezen . ⦁ Ik wil naar volgende en vorige week kunnen navigeren. ⦁ Ik wil een lijstje zien van alle cursussen die in de gekozen week gegeven worden. ⦁ Ik wil van de cursussen de startdatum, duur, en titel zien. ⦁ Ik wil van de cursussen zien hoeveel cursisten zich hebben ingeschreven. ⦁ Ik wil van de cursussen zien wie zich hebben ingeschreven.
US03 | Cursist inschrijven | 3 | Als medewerker van het secretariaat wil ik een cursist voor een cursusinstantie in kunnen schrijven zodat we bij kunnen houden welke cursisten wanneer cursus komen volgen | ⦁ Ik wil een cursusinstantie kunnen kiezen ⦁ Van een cursist moeten tenminste voor- en achternaam bekend zijn. ⦁ Van particulieren moet ook het adres, postcode, woonplaats en rekeningnummer worden opgeslagen. ⦁ Van medewerkers van een bedrijf is de naam van het bedrijf, (evt. afdeling,) en offertenummer voldoende.
US04 | Cursusinschrijvingen bwekijken | 2 | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien voor welke cursussen een cursist zich heeft ingeschreven zodat ik dat kan gebruiken in communicatie naar een cursist | ⦁ Ik wil een cursist kunnen selecteren ⦁ Ik wil zien voor welke cursussen een cursist zich heeft ingeschreven ⦁ Ik wil daarbij startdatum, cursusduur en titel zien (in chronologische volgorde)
US01 | Factuur sturen | 3 | Als coördinator opleidingen wil ik de geplande cursusinstanties eenvoudig in kunnen voeren in het systeem zodat het secretariaat er voorbereidingen voor kan treffen en het secretariaat er cursisten voor in kan schrijven | ⦁ Ik wil een start- en einddatum kunnen opgeven. ⦁ Ik wil een tekstbestand kunnen selecteren. ⦁ Ik wil alle cursusinstanties uit het tekstbestand kunnen importeren die: ⦁ eindigen op of na de startdatum, ⦁ beginnen op of voor de einddatum, ⦁ nog niet in het systeem staan. ⦁ Als het tekstbestand niet in het juiste formaat staat, wil ik: ⦁ dat er geen enkele cursus of cursusinstantie ingevoerd wordt ⦁ een foutmelding zien met daarin het regelnummer waarop de (eerste) fout optreedt. ⦁ Als een cursusinstantie in het bestand een afwijkende duur of titel heeft, wil ik: ⦁ dat er geen enkele cursus of cursusinstantie ingevoerd wordt ⦁ een foutmelding zien met daarin het regelnummer waarop de (eerste) fout optreedt.
US06 | Cursustraject bekijken | 2 | Als docent wil ik zien welke cursussen een cursist heeft gevolgd en nog gaat volgen zodat ik op de hoogte ben van zijn of haar studietraject | ⦁ Ik wil een cursist kunnen selecteren ⦁ Ik wil zien welke cursussen deze cursist heeft gevolgd en nog gaat volgen ⦁ Ik wil daarbij startdatum, cursusduur en titel zien (in chronologische volgorde)
US07 | Cursus verplaatsen | 1
US08 | Groep cursisten inschrijven | 3
US09 | Cursist verwijderen | 1
US10 | Presentielijst maken | 1

## Sprint 1
Task | Activity | Userstory | taskpoints | Status | Notes
Tekstbestand selecteren | Cursus invoeren | US05 | 2 | Klaar
cursusplanning importeren | Cursus invoeren | US05 | 3 | Open
resultaat bekijken | Cursus invoeren | US05 | 2 | Open
Geen cursus inplannen als formaat niet klopt | Cursus invoeren | US05 | 1 | Open
Foutmelding bekijken | Cursus invoeren | US05 | 1 | Open
Ingeplande cursusinstanties bekijken | Cursus overzicht | US02 | 3 | Klaar
Gesorteerde lijst bekijken | Cursus overzicht | US02 | 1 | Open
Huidige week tonen | Cursus overzicht | US02 | 2 | Open

## Sprint 2
Task | Activity | Userstory | taskpoints | Status | Notes
cursusplanning importeren | Cursus invoeren | US05 | 3 | Klaar
resultaat bekijken | Cursus invoeren | US05 | 2 | Klaar
Geen cursus inplannen als formaat niet klopt | Cursus invoeren | US05 | 1 | Klaar
Foutmelding bekijken | Cursus invoeren | US05 | 1 | Klaar
Gesorteerde lijst bekijken | Cursus overzicht | US02 | 1 | Open
Huidige week tonen | Cursus overzicht | US02 | 2 | Open
Weeknummer selecteren | Cursus overzicht | US02 | 1 | Open
Lijst in gekozen week selecteren | Cursus overzicht | US02 | 2 | Open
Geen duplicaties importeren | Cursus invoeren | US05 | 2 | Klaar

## Sprint 3
Task | Activity | Userstory | taskpoints | Status | Notes
Gesorteerde lijst bekijken | Cursus overzicht | US02 | 1 | Klaar
Huidige week tonen | Cursus overzicht | US02 | 2 | Klaar
Weeknummer selecteren | Cursus overzicht | US02 | 1 | Klaar
Lijst in gekozen week selecteren | Cursus overzicht | US02 | 2 | Klaar

## Sprint 4
Task | Activity | Userstory | taskpoints | Status | Notes
Begin en einddatum opgeven | Cursus overzicht | US02 | 1 | Klaar
Alleen instanties binnen periode importeren | Cursus overzicht | US02 | 2 | Klaar